1. **Технологическое присоединение ТП к электрическим сетям сетевой организации**.

Круг заявителей: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

 Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

в соответствии с Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Удмуртской республики.

 Условия оказания услуги (процесса): оформление заявки заявителем и наличие договора на энергоснабжение.

 Результат оказания услуги (процесса): акт об оказании услуг по ТП, подписанный «сторонами».

 Общий срок оказания услуги (процесса): устанавливается по соглашению сторон с соблюдением правовых нормативных актов.

 Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/ условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный акт |
| 1. | Подача заявки на ТП с приложением необходимых документов. | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | Письмо в приемную предприятия на имя начальника, либо почтой на адрес: ул. Маяковского, 19, либо на электронный адрес: upp.upp821@gvsu-8.ru | При отсутствии замечаний срок подготовки документов- 30 дней, при их наличии заявитель уведомляется в течение 6 рабочих дней. | П. 8;10; 14;15 Правил (1) |
| 2 | Разработка (ТУ) технических условий. | Указание в ТУ точки присоединения; распределение обязанностей между ТСО и заявителем, требования к приборам учета и т.д. |  | 30 дней с момента подачи заявки или от даты получения недостающих данных. | П. 25 Правил (1) |
| 3 | Подготовка договора на ТП. | В договоре на ТП отражаются: сроки осуществления мероприятий, размер и сроки оплаты за ТП и т.д. | Направляется заявителю доступными способами вместе с ТУ. | 30 дней с момента подачи заявки или от даты получения недостающих данных. | П. 15;16 Правил (1) |
| 4 | Разрешение споров. |  При несогласии с представленным проектом договора на ТП, заявителем направляется протокол разногласий, а ТСО готовит протокол урегулирования. | Протоколы направляются в адреса «Сторон» любым доступным способом. | В течение 30 дней со дня получения подписанного ТСО договора на ТП. | П. 15 Правил (1) |
| 5 | Заключение договора на ТП. | Подписание заявителем 2-х экземпляров проекта договора на ТП. | Направление заявителем 1-го экземпляра договора в адрес предприятия ТСО. | В течение 30 дней от даты получения подписанного со стороны ТСО договора ТП. | П. 15 Правил (1) |
| 6 | Оплату услуг за ТП. | ТСО выписывает платежные документы: акты на выполненные работы (услуги), счета на оплату за ТП. | Направление заявителю любым доступным способом. | Согласно договору на ТП. | Договор |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по ТП. | Силами Заявителя; услуги ТСО, услугами других электромонтажных организаций. | Личное обращение заявителя. | Согласно договору на ТП. | Договор |
| 8 | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объекта заявителя. | Вызов гос.инспектора «Ростехнадзора» для осмотра на предмет допуска объекта Заявителя в эксплуатацию. | Личное обращение Заявителя в Ростехнадзор по УР. | Согласно регламенту, утвержденному Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |  |
| 9 | Выполнение ТСО мероприятий по ТП (фактическое присоединение, подписание Актов и подача напряжения). | Выполнение ТСО комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств Заявителя и энергоустановок ТСО в точке балансовой принадлежности, фактическую подачу напряжения. Исполнение обязательств, «Сторонами» по договору ТП оформить Актами. | Акты вручаются лично Заявителю, либо заказным письмом. | Согласно условиям договора на ТП. | П. 16;18; 19 Правил (1). |

1. Правила- «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

 энергии», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.